## WBS
AX 코칭 플랫폼 · WBS
기준일 2026-10-17 · 상태·진척률·날짜는 직접 고쳐 쓰세요. 단계 행과 '요약' 시트는 자동으로 다시 계산됩니다.
ID | 단계 | 작업 | 세부 내용 | 담당 | 시작일 | 완료일 | 상태 | 진척률 | 산출물·PR | 메모
1 | 기획·설계 | 기획·설계
1.1 | 기획·설계 | 서비스 기획서·하네스 설계서 | 과제 4개(사업계획·상품기획·브랜딩·마케팅), 적응형 질문, 사실·가정 분리 원칙 | 공동 |  | 2026-10-15 | 완료 | 100% | docs/planning
1.2 | 기획·설계 | 개발 기반 설계 | FastAPI 하네스 구조, API 계약, 테스트 전략 | 개발 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 완료 | 100% | 기반 설계 문서
1.3 | 기획·설계 | 디자인 V2 반영 설계 | V2 화면 흐름, 묶음 0~4로 작업 나누기 | 개발 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 완료 | 100% | PR #11
2 | 백엔드 기반 | 백엔드 기반(하네스·API)
2.1 | 백엔드 기반 | 세션 상태 모델 | 사실·가정·미정 구분, 정보 출처 표시 | 개발 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 완료 | 100% | PR #1
2.2 | 백엔드 기반 | AI 모델 연결 자리·Mock | 비용 없이 개발·테스트하는 가짜 모델 | 개발 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 완료 | 100% | PR #2
2.3 | 백엔드 기반 | 과제 정책·프롬프트 틀 | 과제별 질문 정책(policy.yaml), 단계별 프롬프트 | 개발 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 완료 | 100% | PR #3
2.4 | 백엔드 기반 | 질문 진행 흐름 | 모드별 질문 상한, '다른 예시 보기' 단계 | 개발 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 완료 | 100% | PR #4
2.5 | 백엔드 기반 | 결과 생성·검증·시나리오 실행 |  | 개발 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 완료 | 100% | PR #5
2.6 | 백엔드 기반 | 과제 4개 하네스 | 과제별 정책·프롬프트·검증 규칙 | 개발 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 완료 | 100% | PR #6
2.7 | 백엔드 기반 | 코칭 API | 한국어 오류 문구, API 문서 | 개발 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 완료 | 100% | PR #7
2.8 | 백엔드 기반 | 첫 화면·개발 문서·리뷰 수정 | API에 맞춘 최소 화면, 개발 안내(CLAUDE.md) | 개발 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 완료 | 100% | PR #8~#10
3 | 디자인 | 디자인
3.1 | 디자인 | UX V2 프로토타입 | 전체 화면 흐름 HTML 프로토타입 | 디자인 |  | 2026-10-16 | 완료 | 100% | design/2026-10-16-ux-v2
3.2 | 디자인 | V2 피드백 반영 수정본 | 모든 질문에 '다른 예시 보기', 모드 설명, 이미지 블록, 생성 중·실패·최신 아님 상태 | 디자인 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 완료 | 100% | design/2026-10-17-ux-v2-feedback
3.3 | 디자인 | 모바일 390px 화면 검수 | 반응형 자동 배치 확인 | 디자인 |  |  | 예정 | 0%
3.4 | 디자인 | 개발 화면 피그마로 가져와 다듬기 | /preview 화면을 html.to.design으로 가져와 수정 | 디자인 |  |  | 예정 | 0%
4 | 화면 개발(V2) | 디자인 V2 화면 개발
4.1 | 화면 개발(V2) | 묶음 0: 디자인 토큰·앱 뼈대·미리보기 갤러리 | 버셀 배포 설정 포함 | 개발 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 완료 | 100% | PR #12
4.2 | 화면 개발(V2) | 묶음 1: 질문 흐름 화면(홈~결과) | 답변 종류, 흐름 패널, 익명 사용자 | 개발 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 완료 | 100% | PR #13
4.3 | 화면 개발(V2) | 묶음 2: 저장·버전·내 작업·결과물 | 서버 저장(SQLite), 문서 내려받기 | 개발 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 완료 | 100% | PR #14
4.4 | 화면 개발(V2) | 묶음 3a: 문구 수정·미확인 정보 보완 | 결과를 섹션·블록으로 | 개발 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 완료 | 100% | PR #15
4.5 | 화면 개발(V2) | 묶음 3b: 근거 자료 검토·결과 이미지 | 샘플 근거 자료, 자리표시 이미지 | 개발 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 완료 | 100% | PR #16
4.6 | 화면 개발(V2) | 디자인 피드백 반영 | 생성 중·생성 실패 화면, 최신 아님 배너, 이미지 상자, 모드 설명 | 개발 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 완료 | 100% | PR #17
4.7 | 화면 개발(V2) | 묶음 4: 다음 과제로 이어가기 | 이전 결과를 다음 과제의 기준으로 가져오기 | 개발 |  |  | 예정 | 0%
5 | 배포 | 배포
5.1 | 배포 | 프론트 버셀 연결 | main은 정식 주소, PR마다 미리보기 주소 | 개발 |  |  | 예정 | 0%
5.2 | 배포 | 백엔드 서버 배포(렌더) | 저장 디스크 방식 정하기, 프론트와 연결 | 개발 |  |  | 예정 | 0%
6 | 실제 AI 연결 | 실제 AI 연결·튜닝
6.1 | 실제 AI 연결 | Claude 모델 연결 | 가짜 모델(Mock) 대신 실제 모델 | 개발 |  |  | 예정 | 0%
6.2 | 실제 AI 연결 | 과제별 질문·결과 품질 튜닝 | 준비도 기준·항목 가중치·프롬프트를 시나리오로 측정 | 개발 |  |  | 예정 | 0%
6.3 | 실제 AI 연결 | 이미지 생성·웹 검색 근거 연결 | 지금의 자리표시·샘플 자리에 실제 기능 연결 | 개발 |  |  | 예정 | 0%
7 | 마무리 | 평가·발표
7.1 | 마무리 | 사용성 확인·평가 지표 측정 | 필수정보 충족률, 질문 효율, 가정 표시율 등(기획서 14장) | 공동 |  |  | 예정 | 0%
7.2 | 마무리 | 최종 발표 자료 |  | 공동 |  |  | 예정 | 0%

## 요약
단계별 진척 요약
단계 | 작업 수 | 완료 | 진행 중 | 예정 | 평균 진척률
기획·설계
백엔드 기반
디자인
화면 개발(V2)
배포
실제 AI 연결
마무리
전체
상태가 비어 있는 행(단계 제목)은 세지 않습니다.